## Cronograma de actividades
Cronograma de desarrollo
[8 empty] | ENERO | [22 empty] | FEBRERO | [28 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
| Actividad | Contenido y/o alcance | Recursos |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | Director | Coord. | Economista Senior | Economista Junior | Asist. Administ.
Fase 1: Diseño | 1 | Definir planteamiento del proyecto. | √ | √ | √ | √ | √ | bar: ENERO 9 to ENERO 11
| 2 | Firmar actas de compromiso. | bar: ENERO 9
| 3 | Definir instrumentos de recolección de requerimientos e implementarlos. | bar: ENERO 12 to ENERO 17
| 4 | Definir requerimientos del sistema de información a desarrollar. | bar: ENERO 19 to ENERO 31
| 5 | Realizar vigilancia tecnológica. | bar: FEBRERO 14 to MARZO 2
| 6 | Diseñar mockups. | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 13
Fase 2: Desarrollo | 7 | Diseñar modelo de entidad relación (MER) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: FEBRERO 14 to MARZO 2
| 8 | Diseñar modelo relacional | bar: FEBRERO 14 to MARZO 2
| 9 | Definir estándares de la aplicación (Código, nombre variables y documentación) | bar: FEBRERO 19 to MARZO 2
| 10 | Definir la configuración y parametros de conexiones. | bar: FEBRERO 19 to MARZO 2
| 11 | Desarrollar Base de datos creada en el motor BD. | bar: FEBRERO 19 to MARZO 2
| 12 | Diseñar del diccionario de datos. | bar: FEBRERO 19 to MARZO 2
| 13 | Definir el diseño que se aplicara para la pantalla inicio. | bar: FEBRERO 19 to MARZO 2
| 14 | Diseñar de formularios. | bar: MARZO 3 to MARZO 14
| 15 | Establecer repositorio donde se ejecutara el desarrollo de la aplicación. | bar: MARZO 3 to MARZO 14
| 16 | Desarrollar del módulo de parametrización. | bar: MARZO 10 to MARZO 31
| 17 | Desarrollar del módulo empresa. | bar: MARZO 10 to MARZO 31
| 18 | Desarrollar módulo caracterización. | bar: MARZO 16 to MARZO 31
| 19 | Desarrollar módulo diagnóstico. | bar: MARZO 16 to MARZO 31
| 20 | Desarrollar módulo de seguridad. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: MARZO 10 to ABRIL 14
| 21 | Realizar ajustes, previos al texting. | bar: ABRIL 15 to MAYO 1
| 22 | Entregar prototipo (30 de octubre) |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | bar: MAYO 1
Fase3: Pruebas del proyecto | 23 | Realización del testing | bar: MAYO 2 to MAYO 9
| 24 | Realización de ajustes. | bar: MAYO 10 to MAYO 31
Fase 4: Entrega del proyecto | 25 | Entrega final, primera versión de la aplicación. | bar: MAYO 31
| 26 | Realización del manual de usuario y manual técnico. | bar: MAYO 10 to MAYO 26
| 27 | Presentación del proyecto | bar: MAYO 31
| 28 | Capacitación a usuarios. | bar: MAYO 31
participantes
juanfer
mauricio
julian
Breyner
todos
fin}

## Hoja1
Definir instrumentos de recolección de requerimientos e implementarlos.
Vigilancia tecnológica.
Definir requerimientos del sistema de información a desarrollar.
Diseñar mockups.
Diseñar modelo de entidad relación.
Definir el diseño que se aplicara para la pantalla inicio.
Definir el diseño que se aplicara para la pantalla inicio.
Definir estándares de la aplicación (Código, nombre variables y documentación)
Llenar la tabla de terceros en bases de datos.
Definir la configuración de base de datos en la aplicación.
Desarrollo del módulo de parametrización.
Desarrollo del módulo empresa.
Desarrollo módulo caracterización.
Desarrollo módulo diagnóstico.
Desarrollo módulo de seguridad.
Realización del manual de usuario y manual técnico.
Revisar ajustes.
Ajustes de terminación.
30 de octubre entrega del prototipo de sistema.
Realización del texting.
Realización de ajustes.
Presentación del proyecto.
Capacitación a los usuarios.
Entrega final, primera versión de la aplicación.